КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реализации региональной методологии наставничества в МБОУ СОШ СП «Село Булава»

Ульчского муниципального района Хабаровского края на период 2021-2024 гг.

| № этапа | Наименование мероприятия | Длительность этапа | На этом этапе важно: | Документы для этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Январь-февраль 2021г | Информировать педагогов, обучающихся и родительское сообщество о подготовке программы; собрать предварительные запросы обучающихся, педагогов, молодых специалистов; определить заинтересованные в наставничестве аудитории внутри и во вне ОО - выпускники, работодатели и др.; определить цель, задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты; обеспечить нормативно-правовое оформление программы наставничества; создать организационные условия для осуществления программы наставничества (назначить куратора, создать команду); создать страницу на сайте МБОУ СОШ СП «Село Булава»; определить сроки обучения наставников; определить формы отчетности наставника и куратора программы наставничества; определить формы и условия поощрения наставников; разработать модель сетевого взаимодействия партнеров в осуществлении наставнической деятельности | Приказ о внедрении целевой модели наставничества; положение о программе наставничества; формы согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы; партнерские соглашения Программа наставничества |
| 2 этап | Формирование базы наставляемых | Февраль 2021 г | Информировать родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях программы; организовать сбор данных о наставляемых по доступным каналам; использовать различные каналы для популяризации программы наставничества | Перечень лиц, желающих иметь наставника; анкеты для анализа потребности в развитии у наставляемого; если наставляемые несовершеннолетние нужно согласие родителей на анкетирование и другие процедуры (при необходимости); отчёт по результатам наставляемых |
| 3 этап | Формирование базы наставников | Февраль 2021г | Провести мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников; желающих стать наставниками объединить в базу по признакам классификации | Формат портфолио наставника; анкеты-опросы «Чем могу быть полезен в качестве наставника» письма-обращения к родителям; справка об отсутствии судимости, медицинские справки для партнёров |
| 4 этап | Отбор и обучение наставников | Март-апрель 2021г | Провести отбор наставников в соответствии с Положением о наставничестве и утвердить реестр наставников; подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности (памятка и др.); провести анкетирование наставников и разработать программы обучения наставников; найти ресурсы для организации обучения , организовать «Школу наставников» и провести обучение | Приказ об утверждении реестра наставников; анкеты для анализа потребности в развитии наставников; отчёт по итогам анкетирования наставников; приказ об организации «Школы наставников», утверждение программы обучения наставников; памятка наставников |
| 5 этап | Формирование наставнических групп | Апрель 2021г | Организовать встречи для формирования пар; организовать пробную рабочую встречу, выбрать форматы взаимодействия для каждой пары | Приказ об утверждении наставнических групп; планы индивидуального развития наставляемых; памятка для наставляемых |
| 6 этап | Организация и осуществление работы наставнических групп | В течение всего учебного года | Организовать комплекс последовательных встреч наставников и наставляемых; организовать текущий контроль достижения планируемых результатов наставляемых | Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки |
| 7 этап | Завершение наставничества | В конце отчётного периода | Организовать обратную связь с наставниками, наставляемыми и куратором; подвести итоги мониторинга эффективности реализации программы; организовать итоговую встречу для наставников и наставляемых для обсуждения результатов работы; организовать итоговое мероприятие для представления результатов наставничества; сформировать долгосрочную базу наставников; популяризовать лучшие практики | Анкеты удовлетворенности наставляемых и наставников; отчет по итогам наставнической программы; приказ о поощрении участников наставнической деятельности; благодарственные письма партнёрам |